## Лист1
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. № 36-э
|  |  | Информация об инвестиционных программах1 | ОАО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [5 empty] | на 20 | 14 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  |  |  | Стоимостная оценка |  | Основные проектные характеристики
пунк- | [5 empty] | инвестиций, тыс. руб. |  | объектов капитального строительства
тов |  | начало |  |  | окончание | в целом | в отчетном | протяжен- | диаметр |  |  |  | количество
[6 empty] | по объекту | периоде | ность линей- | (диапазон |  |  |  | газорегуля-
[8 empty] | ной | диаметров) |  |  |  | торных
[8 empty] | трубопро- | трубопро- |  |  |  | пунктов, ед.
[8 empty] | водов, км | водов, мм
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9
1 | Общая сумма инвестиций2 | [5 empty] | 104002.78
2 | Сведения о строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства3
2.1 | Программа газификации Новгородской области, на 2014 год ОАО "Газпром газораспределение Великий Новгород" (за счет спецадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Новгородской области) | [5 empty] | 104002.78 | 53.09 | 225-63 |  |  |  | 33
| Реконструкция ГРП №26 инв.№4902000014 (замена на ГРПБ с установкой телеметрии) ул. Кочетова, 9 г. Великий Новгород | [5 empty] | 3349.99 | 0.02 | 108, 219 |  |  |  | 1
| Реконструкция ГРП №22 инв. № 4902000010 (замена на ГРПБ с установкой телеметрии ) мк. Деревяницы, дет. Дом Великий Новгород | [5 empty] | 3349.99 | 0.02 | 108, 219 |  |  |  | 1
| Распределительные сети среднего и низкого давления с установкой ГРПБ по ул. Александровская, пер.Ближний в микрорайоне Кречевицы В. Новгорода | [5 empty] | 16997.5 | 2.7 | 110, 160 |  |  |  | 1
| Реконструкция ГРП №30 инв.№ 4902000052 (замена на ГРПБ с установкой телеметрии) п.Панковка Новгородского района | [5 empty] | 3349.99 | 0.02 | 108, 219 |  |  |  | 1
| Распределительные сети газоснабжения с установкой ГРПБ д. Борки-д.Сергово-д.Завал-д.Сельцо Новгородского района | [5 empty] | 4994.18 | 13.5 | 160, 225 |  |  |  | 1
| Распределительные сети газоснабжения среднего и низкого давления с установкой ГРПБ по ул. Садовая д. Бронница Новгородского района, Новгородской области | [5 empty] | 3426.74 | 1.2 | 225 |  |  |  | 1
| Газопровод среднего давления п.Кулотино -п.Котово -п Топорок (1-я очередь закольцовка в границах Кулотинского городского поселения) Окуловского муниципального района, (1-я очередь, 1-й -2-й участок) | [5 empty] | 6830.06 | 6.471 | 225 |  |  |  | 0
| Распределительный газопровод среднего и низкого давления с установкой 3-х ГРПШ в д. Волок Боровичского муниципального района | [5 empty] | 7039.18 | 8.231 | 225 |  |  |  | 3
| Реконструкция существующей системы газораспределения в п.Крестцы, ул. Конева с установкой ГРПШ, Новгородской области | [5 empty] | 4435 | 0.85 | 90 |  |  |  | 1
| Распределительный газопровод среднего давления по ул. Калинина п. Мошенское Новгородской области | [5 empty] | 6853.87 | 3.3 | 110 |  |  |  | 0
| Распределительный газопровод по ул. Черняховского, ул. Володарского, ул.1 Мая, пер. Льнозаводскому, ул. Больничный городок. Установка ГРПШ для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов пос. Демянск Демянского муниципального района | [5 empty] | 9637.7 | 2.13 | 225 |  |  |  | 9
в том числе объекты капитального
строительства (основные стройки):
3 | новые объекты4
| Распределительные сети среднего и низкого давления с установкой ГРПБ по ул. Александровская, пер.Ближний в микрорайоне Кречевицы В. Новгорода | 3 кв. 2013 год |  |  | 2014 год | 18048 | 8736.63 | 2,7 (16010,02 тыс.руб.) | 110, 160 |  |  |  | 1 (2037,98 тыс.руб.)
| Распределительный газопровод среднего и низкого давления с установкой 3-х ГРПШ в д. Волок Боровичского муниципального района | 2 кв. 2014 год |  |  | 4 кв. 2014 год | 17113.01 | 8850.47 | 8,44 (16600,65 тыс.руб.) | 225 |  |  |  | 3 (512,36 тыс.руб.)
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях3
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов3
Примечание:
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3 Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10 % от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.