## Лист1
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. № 36-э
|  |  | Информация об инвестиционных программах1 | ОАО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [5 empty] | на 20 | 15 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  |  |  | Стоимостная оценка |  | Основные проектные характеристики
пунк- | [5 empty] | инвестиций, тыс. руб. |  | объектов капитального строительства
тов |  | начало |  |  | окончание | в целом | в отчетном | протяжен- | диаметр |  |  |  | количество
[6 empty] | по объекту | периоде | ность линей- | (диапазон |  |  |  | газорегуля-
[8 empty] | ной | диаметров) |  |  |  | торных
[8 empty] | трубопро- | трубопро- |  |  |  | пунктов, ед.
[8 empty] | водов, км | водов, мм
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9
1 | Общая сумма инвестиций2 | [5 empty] | 101277.2
2 | Сведения о строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства3
2.1 | Региональная программа газификации Новгородской области, финансируемая за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, на 2015 год ОАО "Газпром газораспределение Великий Новгород" | [5 empty] | 101277.2 | 38.75 | 225-63 |  |  |  | 31
| Распределительные сети газоснабжения по ул. Центральной от д.36 до д.68, по ул.Светлой от д.2 до д.22, д.Хутынь, Новгородский район | [5 empty] | 5401.23 | 1.18 | 160-225 |  |  |  | 0
| Распределительный газопровод среднего давления, д. Полосы , Валдайский район | [5 empty] | 4685.22 | 2 | 110 |  |  |  | 1
| Газопровод к котельной №14, с.Едрово, Валдайский район | [5 empty] | 4511.64 | 2.34 | 63-160 |  |  |  | 0
| Реконструкция существующей системы газораспределения в р.п.Крестцы, газопровод высокого давления от ул.Полевой до ул.Ставского, р.п. Крестцы, Крестецкий район (инв.№0000129) | [5 empty] | 4044.41 | 3.17 | 225 |  |  |  | 0
| Распределительные сети газоснабжения ГРС Парфино - д. Конюхово - д. Федорково, Парфинский район | [5 empty] | 3433.28 | 5 | 225 |  |  |  | 2
| Средства на покрытие выпадающих доходов от присоединения газоиспользующего оборудования | [5 empty] | 67892.54
| Газопровод среднего давления п.Кулотино -п.Котово -п Топорок (1-я очередь закольцовка в границах Кулотинского городского поселения) Окуловского муниципального района, (1-я очередь, 1-й -2-й участок) | [5 empty] | 3142.74 | 6.471 | 225 |  |  |  | 0
| Распределительный газопровод среднего и низкого давления с установкой 3-х ГРПШ в д. Волок Боровичского муниципального района | [5 empty] | 11971.8 | 8.231 | 225 |  |  |  | 3
| Газопровод к котельной №14 с.Едрово, Валдайского района | [5 empty] | 5340 | 1.6 | 90 |  |  |  | 0
| Реконструкция существующей системы газораспределения в п.Крестцы, ул. Конева с установкой ГРПШ, Новгородской области | [5 empty] | 3792.09 | 0.85 | 90 |  |  |  | 1
| Вынос газопровода ср.давления с территории завода 123АРЗ в мкр. Городок в г. Старая Русса Новгородская обл. (инв.№00030055) | [5 empty] | 3908.28 | 1.5 | 225 |  |  |  | 0
| Распределительный газопровод среднего давления в п. Пола Парфинского района по ул. Парковой, ул. Пионерской | [5 empty] | 3474 | 0.8 | 160 |  |  |  | 0
| Распределительный газопровод по ул. Черняховского, ул. Володарского, ул.1 Мая, пер. Льнозаводскому, ул. Больничный городок. Установка ГРПШ для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов пос. Демянск Демянского муниципального района | [5 empty] | 8056.49 | 2.19 | 225 |  |  |  | 9
в том числе объекты капитального
строительства (основные стройки):
3. | новые объекты4
| Распределительные сети среднего и низкого давления с установкой ГРПБ по ул. Александровской, пер.Ближнему, микрорайон Кречевицы, Великий Новгород | 3 кв. 2013 год |  |  | 2015 год | 23048.94 | 13535.23 | 3,02 (21010,96 тыс.руб.) | 110, 160 |  |  |  | 1 (2037,98 тыс.руб.)
| Распределительный газопровод среднего и низкого давления с установкой 3-х ГРПШ в д. Волок Боровичского муниципального района | 2 кв. 2014 год |  |  | 1 кв. 2015 год | 17230.35 | 12082.146 | 8,43 (16717,99 тыс.руб.) | 225 |  |  |  | 3 (512,36 тыс.руб.)
4. | реконструируемые (модернизируемые) объекты
5. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях3
6. | Сведения о приобретении внеоборотных активов3
Примечание:
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3 Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10 % от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.