УКАЗ

Губернатора Новгородской области

10.12.2018 № 548

Великий  Новгород

О внесении изменений в региональную программу газификации Новгородской области на 2017-2021 годы

1. Внести изменения в региональную программу газификации Новгородской области на 2017-2021 годы, утвержденную указом Губернатора Новгородской области от 31.01.2017 № 37 (далее Программа):

1.1. В паспорте Программы:

    - Заменить в графе 4 строки 7 раздела «Целевые показатели Программы:» цифру «1325,0» на «1302,14»;

    - Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы:» в редакции:

«общий объем финансирования Программы 907824,57 тыс.рублей, в том числе:

средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 557000,0 тыс.рублей:

2017 год – 50000,0 тыс.рублей;

2018 год – 294000,0 тыс.рублей;

2019 год – 213000,0 тыс.рублей;

средства областного и местного бюджетов – 25351,83 тыс.рублей**:

2017 год – 16520,93 тыс.рублей;

2018 год – 0,0 тыс.рублей;

2019 год – 8830,9 тыс.рублей;

2020 год – 0,0 тыс.рублей;

средства специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям – 325472,74 тыс.рублей, в том числе:

2017 год – 89970,32 тыс.рублей;

2018 год – 114988,42 тыс.рублей, в том числе средства специальной надбавки прошлых лет (до 2017 года  – 11165,55 тыс.рублей);

2019 год – 120514,0 тыс.рублей, в том числе средства специальной надбавки прошлых лет (до 2018 года – 16749,0 тыс.рублей).»;

  - Изложить в Плане мероприятий региональной программы газификации Новгородской области на 2017-2021 годы раздел 
«3. Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям» в прилагаемой редакции (приложение к указу).

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области в течение 2 недель со дня официального опубликования указа обеспечить размещение указа на официальном сайте Правительства Новгородской области в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор 
Новгородской области      А.С. Никитин

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к указу Губернатора Новгородской области от 10.12.2018 № 548 |

| № п/п | Наименование (адрес) объекта или мероприятия | Годы финан-сирова-ния меро-прия-тия | Ожидаемые результаты с указанием основных технических характе-ристик | Стоимость без учета НДС (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Календарные сроки исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектно-изыска-тельские работы | материалы и обору-дование | строи-тельно-монтаж-ные работы | реги-стра-ция объек-тов | про-чее | итого | проектно-изыскатель-ские работы |  | строительно-монтажные работы |  | ввод в экс-плуа-тацию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало | завер-шение | начало | завер-шение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «3. | Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Городской округ Великий Новгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция ГРПШ, Большая Санкт-Петер-бургская ул., д.181а, Вели-кий Новгород (инв. № НГ1010757) | 2017 год | замена ГРПШ-05-2У1 на ГРПШ-05-2У1-Т-О | 109,98 | 521,21 | 362,14 | 22,0 | 0,0 | 1015,33 | III квар-тал 2016 года | IV квар-тал 2016 года | II квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года |  |
|  | ИТОГО по городскому округу Вели-кий Новгород |  |  | 109,98 | 521,21 | 362,14 | 22,0 | 0,0 | 1015,33 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Новгородский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Газопровод среднего давления от д.97, переход через дорогу к домам 74-92, д.Сергово, Новгородский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 90 мм, протяжен-ность 0,196 км | 486,52 | 404,57 | 378,01 | 22,0 | 11,7 | 1302,8 | I квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.2.2. | Газопровод среднего давления от д.14, переход через дорогу от д.20 в направлении котельной, д.Сергово, Новгородский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 110 мм, протяжен-ность 0,248 км | 557,49 | 515,67 | 534,95 | 22,0 | 11,7 | 1641,81 | I квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.2.3. | Газопровод среднего давления от д.153 до д.166Б, д.Сер-гово, Новгород-ский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 90 мм, протяжен-ность 0,337 км | 631,93 | 514,35 | 342,9 | 22,0 | 11,7 | 1522,88 | I квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.2.4. | Распределитель-ный газопровод высокого и среднего дав-ления с уста-новкой ШРП по ул.Солнеч-ной, д.Зарелье, Новгородский район | 2017-2018 год | газопровод высокого и среднего давления с установкой ШРП, Д 225-90 мм, протяжен-ность 1,65 км | 0,0 | 0,0 | 5,01 | 22,0 | 12,41 | 39,42 | III квар-тал 2015 года | II квар-тал 2016 года | III квар-тал 2016 года | IV квар-тал 2017 года | I квар-тал 2018 года |  |
| 3.2.5. | Реконструкция участка газо-провода высо-кого и среднего давления от газораспредели-тельной стан-ции д.Ермо-лино до котель-ной д.Борки с установкой ГРПБ, д.Воро-бейка, Нов-городский район (инв. № НГ1011096) | 2018 год | газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПБ, Д 159 мм, 219 мм, протяжен-ность 0,02 км | 0,0 | 2173,94 | 1449,29 | 22,0 | 7,0 | 3652,23 | III квар-тал 2015 года | II квар-тал 2016 года | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.2.6. | Газопровод среднего дав-ления, д.Геор-гий, Новгород-ский район | 2017 год | газопровод среднего давления, Д 63,9 мм, протяжен-ность 0,42 км | 775,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 775,56 | I квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | 2019 год | 2019 год |  |
| 3.2.7. | Реконструкция газораспредели-тельной сети низкого дав-ления в районе жилых домов 7, 8 по ул.Молодеж-ной, р.п.Проле-тарий, Новго-родский район (инв. № НГ1010255) | 2017-2018 годы | газопровод низкого давления, Д 57 мм, протяжен-ность 0,11 км | 129,71 | 175,11 | 116,74 | 0,0 | 0,0 | 421,56 | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | III квар-тал 2018 года |  |
| 3.2.8. | Распределитель-ный газопровод среднего и низ-кого давления в д.Юрьево, урочище Ушково, Новгородский район | 2018 год | газопровод среднего давления, Д 160 мм, протяжен-ность 0,6 км | 486,14 | 1668,33 | 1078,52 | 22,0 | 11,7 | 3266,69 | III квар-тал 2017 года | II квар-тал 2018 года | II квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.2.9. | Газопровод среднего давления д.Стрелка, Новгородский район | 2018-2019 годы | газопровод среднего давления, Д 160-90 мм, протяжен-ность 5,6 км | 5098,99 | 3965,48 | 2643,65 | 0,0 | 0,0 | 11708,12 | II квар-тал 2018 года | II квар-тал 2019 года | III квар- тал 2019 года | 2021 год | 2021 год |  |
| 3.2.10. | Газопровод среднего давления д.Белая Гора, Новгородский район | 2018- 2019 годы | газопровод среднего давления, Д 225 мм, протяжен-ность 10,5 км | 4233,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4233,57 | II квар-тал 2018 года | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2021 год |  |
| 3.2.11. | Распределитель-ный газопровод высокого и среднего давления с установкой ШРП по ул.Солнечной, д.Зарелье, Новгородский район, 2 этап (высокое давление) | 2018 год | газопровод высокого и среднего давления с установкой ШРП, Д 225-90 мм, протяжен-ность 0,13 км | 0,0 | 0,0 | 0,99 | 22,0 | 0,0 | 22,99 | III квар-тал 2015 года | II квар-тал 2016 года | III квар-тал 2016 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.2.12. | Газопровод среднего давления от ул.Молодежной до ул.Восточ-ной, с.Брон-ница, Новго-родский район | 2019 год | газопровод высокого и среднего давления, Д 160 мм, протяжен-ность 0,4 км | 567,56 | 1091,72 | 727,82 | 22,0 | 6,24 | 2415,34 | I квар-тал 2019 года | III квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года |  |
|  | ИТОГО по Новгородскому муниципаль-ному району |  |  | 12967,47 | 10509,17 | 7277,88 | 176,0 | 72,45 | 31002,97 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Чудовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Реконструкция ГРПШ № 7, ул.Правды, г.Чудово, Чудовский район (инв. № НГ1011415) | 2017 год | замена ГРПШ13-2НУ на ГРПШ-05-2У1-Т-О | 117,23 | 777,56 | 141,54 | 22,0 | 0,0 | 1058,33 | III квар-тал 2016 года | I квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года |  |
| 3.3.2. | Реконструкция ГРПШ № 8, ул.Школьная, п.Грузино, Чудовский район (инв. № НГ1011923) | 2017 год | замена ГРПШ13-2НУ на ГРПШ-05-2У1-Т-О | 117,23 | 770,26 | 164,69 | 22,0 | 0,0 | 1074,18 | III квар-тал 2016 года | I квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года |  |
| 3.3.3. | Реконструкция ГРПШ № 9, ул.Ленинград-ская, д.Трегу-бово, Чудов-ский район (инв. № НГ1011372) | 2017 год | замена ГРПШ-05-2У1 на ГРПШ-05-2У1-Т-О | 117,23 | 769,87 | 158,57 | 22,0 | 0,0 | 1067,67 | III квар-тал 2016 года | I квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года |  |
| 3.3.4. | Реконструкция газораспредели-тельной сети низкого дав-ления в районе жилого дома 3 по ул.Оплес-нина и жилого дома 4 по ул.Молодо-гвардейской, г.Чудово, Чудовский район (инв. № НГ1011197) | 2017 год | газопровод низкого давления, Д 108 мм, протяжен-ность 0,07 км | 277,59 | 185,17 | 121,56 | 22,0 | 5,3 | 611,62 | I квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года |  |
|  | ИТОГО по Чудовскому муниципаль-ному району |  |  | 629,28 | 2502,86 | 586,36 | 88,0 | 5,3 | 3811,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Боровичский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Реконструкция объекта «ШРП №№ 6, 6а, ул.Кирова, д.7, РДНК-400 КПС, РДБК-1-50» по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Кирова, д.7 (инв. № 9994) | 2017 год | замена двух ШРП на ГРПШ ГПН-3-01-2Н | 0,0 | 293,49 | 195,66 | 0,0 | 0,0 | 489,15 | I квар-тал 2016 года | III квар-тал 2016 года | II квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года |  |
| 3.4.2. | Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПБ, д.Тини, Боровичский район | 2018-2019 годы | газопровод высокого и среднего давления, Д 110 мм, 90 мм, протяжен-ность 3,115 км | 4481,04 | 7131,94 | 4855,16 | 22,0 | 77,48 | 16567,62 | I квар-тал 2018 года | III квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года | III квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года |  |
| 3.4.3. | Техническое перевооруже-ние объекта «Здание ГРП ул.Южная, д.45» (оборудование ГРП №14: РД-32, РДБК-1П-50, ФГ-80, ПСК-50) (инв. № Б10073А) | 2018 год | замена оборудова-ния ГРП № 14 | 444,57 | 634,37 | 145,87 | 0,0 | 0,0 | 1224,81 | I квар-тал 2018 года | II квар-тал 2018 года | III квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.4.4. | Техническое перевооруже-ние объекта «Здание ГРП № 15 Новго-родская» (обо-рудование ГРП № 15: РДБК-1П, ПКН-50, ФГ-80, ПСК-50) (инв. № Б10085А) | 2018 год | замена оборудова-ния ГРП № 15 | 442,8 | 634,37 | 148,56 | 0,0 | 0,0 | 1225,73 | I квар-тал 2018 года | II квар-тал 2018 года | III квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.4.5. | Газопровод низкого давления д.Коегоща, Боровичский район | 2018-2019 годы | газопровод низкого давления, Д 110 мм, 90 мм, 63 мм, протяжен-ность 3,5 км | 2631,77 | 2395,19 | 1596,8 | 0,0 | 0,0 | 6623,76 | III квар-тал 2018 года | II квар-тал 2019 года | III квар-тал 2019 года | 2020 год | 2020 год |  |
| 3.4.6. | Техническое перевооруже-ние объекта «Газопровод, ул.Тупиковая, г.Боровичи, среднего давления, к жилому дому, подземный 23,9 м, низкого давления, под-земный 78,3 м, ШРП» (инв. № Б30308А) | 2019 год | замена оборудова-ния ШРП на ГРПШ | 279,02 | 601,59 | 401,06 | 0,0 | 0,0 | 1281,67 | I квар-тал 2019 года | II квар-тал 2019 года | III квар- тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года |  |
|  | ИТОГО по Боровичскому муниципаль-ному району |  |  | 8279,2 | 11690,95 | 7343,11 | 22,0 | 77,48 | 27412,74 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Валдайский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Газопровод низкого дав-ления от ГРПШ № 2, д.Ивантеево, Валдайский район | 2017-2018 годы | газопровод низкого давления, Д 90 мм, протяжен-ность 0,139 км | 327,02 | 174,08 | 116,05 | 22,0 | 5,16 | 644,31 | I квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.5.2. | Газопровод низкого давления от ГРПШ № 1, д.Ивантеево, Валдайский район | 2017-2018 годы | газопровод низкого давления, Д 90 мм, протяжен-ность 0,092 км | 239,83 | 122,44 | 81,63 | 22,0 | 5,51 | 471,41 | I квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.5.3. | Газопровод среднего давле-ния, ул.Централь-ная, с.Яжел-бицы, Валдай-ский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 63 мм, протяжен-ность 0,65 км | 1197,05 | 1253,08 | 813,74 | 22,0 | 5,51 | 3291,38 | I квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | III квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.5.4. | Распределитель-ный газопровод среднего и низкого дав-ления по ул.Гос-тинопольской с закольцовкой газопроводов по ул.Суво-рова, пер.Черны-шевского, ул.Некрасова и ул.Луговой с установкой ШРП в г.Валдай и с.Зимогорье, Валдайский район | 2017-2019 годы | газопровод среднего и низкого давления, Д 63-110 мм, протяжен-ность 1,85 км, ШРП | 1523,46 | 1810,77 | 1173,48 | 0,0 | 0,0 | 4507,71 | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2018 года | I квар-тал 2019 года | 2020 год | 2020 год |  |
|  | ИТОГО по Валдайскому муниципаль-ному району |  |  | 3287,36 | 3360,37 | 2184,9 | 66,0 | 16,18 | 8914,81 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Любытинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Газопровод среднего давления до котельной и газопровод низкого давления до жилых домов 8, 10, 10а по ул.Артема, жилого дома 3 по ул.Проле-тарской с установкой ГРПШ, д.Зарубино, Любытинский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 160 мм, L= 1,122 км, с установкой ГРПШ, газопровод низкого давления, Д 160-63 мм, протяжен-ность 0,224 км | 0,0 | 0,0 | 36,32 | 22,0 | 5,59 | 63,91 | II квар-тал 2012 года | IV квар-тал 2012 года | I квар-тал 2013 года | II квар-тал 2018 года | II квар-тал 2018 года |  |
| 3.6.2. | Распредели-тельный газо-провод сред-него давления по ул.Маги-стральной, ул.Белой, ул.Сиреневой, пер.Песчаному, р.п.Любытино, Любытинский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 125 мм, 110 мм, 63 мм, протяжен-ность 2,996 км | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 22,0 | 88,0 | 199,0 | III квар-тал 2015 года | I квар-тал 2016 года | III квар-тал 2016 года | III квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.6.3. | Распределитель-ный газопровод среднего дав-ления от ул.Пушкинской до ул.В. Ива-нова, р.п.Любы-тино, Любы-тинский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 90 мм, протяжен-ность 1,422 км | 0,0 | 2993,44 | 1995,63 | 22,0 | 30,5 | 5041,57 | III квар-тал 2016 года | IV квар-тал 2016 года | IV квар-тал 2016 года | IV квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года |  |
| 3.6.4. | Газопровод низкого дав-ления по ул.50 лет ВЛКСМ и ул.Боровичской, р.п.Любытино, Любытинский район | 2017-2018 годы | газопровод низкого давления, Д 63-110 мм, протяжен-ность 0,385 км | 852,44 | 572,46 | 381,64 | 22,0 | 24,0 | 1852,54 | I квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | III квар-тал 2018 года |  |
| 3.6.5. | Газопровод среднего давления по ул.Набережной, ул.Гагарина, ул.Марии Карповой, р.п.Любытино, Любытинский район | 2019 год | газопровод среднего давления, Д 90 мм, L= 1,5 км | 1559,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1559,84 | II квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года | 2020 год | 2020 год | 2020 год |  |
|  | ИТОГО по Любытинскому муниципаль-ному району |  |  | 2412,28 | 3565,9 | 2502,59 | 88,0 | 148,09 | 8716,86 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Демянский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Распредели-тельный газопровод по ул.Черняхов-ского, ул.Воло-дарского, ул.1 Мая, пер.Льнозавод-скому, ул.Боль-ничный горо-док, установка ГРПШ для перевода на природный газ многоквартир-ных жилых домов, р.п.Демянск, Демянский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления с установкой ГРПШ – 9 шт., Д 63-225 мм, протяжен-ность 2,19 км | 0,0 | 0,0 | 882,67 | 22,0 | 0,0 | 904,67 | I квар-тал 2013 года | III квар-тал 2013 года | III квар-тал 2013 года | II квар-тал 2018 года | III квар-тал 2018 года |  |
| 3.7.2. | Распредели-тельный газо-провод сред-него давления, ул.Гагарина, пер.Граждан-ский, ул.Окоро-кова, ул.Халина, р.п.Демянск, Демянский район | 2017 год | газопровод среднего давления, Д 90 мм, протяжен-ность 0,755 км | 0,0 | 285,24 | 215,68 | 22,0 | 16,5 | 539,42 | III квар-тал 2016 года | IV квар-тал 2016 года | IV квар-тал 2016 года | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года |  |
| 3.7.3. | Распредели-тельный газо-провод сред-него давления, ул.Сосновского, р.п.Демянск, Демянский район | 2017 год | газопровод среднего давления, Д 90 мм, протяжен-ность 0,93 км | 308,27 | 735,3 | 518,43 | 22,0 | 20,35 | 1604,35 | III квар-тал 2016 года | I квар-тал 2017 года | II квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года |  |
| 3.7.4. | Газопровод среднего дав-ления, ул.Буден-ного, ул.Коопе-ративная, р.п.Демянск, Демянский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 90 мм, протяжен-ность 1,6 км | 1311,2 | 2515,0 | 1676,67 | 0,0 | 0,0 | 5502,87 | III квар-тал 2017 года | I квар-тал 2018 года | III квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года | 2019 год |  |
| 3.7.5. | Газопровод среднего давления, ул.Ленина, ул.Восточная, р.п.Демянск, Демянский район | 2019 год | газопровод среднего давления, Д 160 мм, L = 1,4 км | 1690,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1690,17 | I квар-тал 2019 года | III квар-тал 2019 года | 2020 год | 2020 год | 2020 год |  |
|  | ИТОГО по Демянскому муниципаль-ному району |  |  | 3309,64 | 3535,54 | 3293,45 | 66,0 | 36,85 | 10241,48 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Парфинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Газопровод среднего давления, ул.Фестиваль-ная, д.3, Советский переулок, ул.Советская, д.Федорково, Парфинский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 110-160 мм, протяжен-ность 1,68 км | 992,36 | 3547,84 | 2365,27 | 0,0 | 0,0 | 6905,47 | I квар-тал 2017 года | III квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2017 года | IV квар-тал 2018 года | 2019 год |  |
|  | ИТОГО по Парфинскому муниципаль-ному району |  |  | 992,36 | 3547,84 | 2365,27 | 0,0 | 0,0 | 6905,47 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Маловишерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. | Газопровод среднего дав-ления, ул.Боро-вая, г.Малая Вишера, Мало-вишерский район | 2017-2019 годы | газопровод среднего давления, Д 63 мм, протяжен-ность 0,9 км | 1226,92 | 1209,2 | 806,14 | 22,0 | 11,7 | 3275,96 | III квар-тал 2017 года | II квар-тал 2018 года | III квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года | II квар-тал 2019 года |  |
| 3.9.2. | Газопровод среднего давления с установкой ГРПШ, ул.Лесо-заготовителей, г.Малая Вишера, Маловишер-ский район | 2019 год | газопровод среднего давления, Д 110 мм, 90 мм, L = 0,7 км, ГРПШ | 1743,57 | 2543,34 | 1695,56 | 22,0 | 57,82 | 6062,29 | I квар-тал 2019 года | III квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года |  |
|  | ИТОГО по Маловишер-скому муни-ципальному району |  |  | 2970,49 | 3752,54 | 2501,7 | 44,0 | 69,52 | 9338,25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Волотовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1. | Распредели-тельный газо-провод среднего давления от ул.Школьной до ул.Садовой, п.Волот, Волотовский район | 2018-2019 годы | газопровод среднего давления, Д 160 мм, протяжен-ность 0,762 км, Д 110 мм, протяжен-ность 0,645 км, Д 63 мм, протяжен-ность 0,22 км | 1421,05 | 5731,84 | 3821,23 | 22,0 | 5,51 | 11001,63 | I квар-тал 2018 года | IV квар-тал 2018 года | II квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года |  |
|  | ИТОГО по Волотовскому муниципаль-ному району |  |  | 1421,05 | 5731,84 | 3821,23 | 22,0 | 5,51 | 11001,63 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Окуловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1. | Техническое перевооруже-ние объекта «ШРП г.Оку-ловка, ул.Остров-ского, д.46» (инв. № Б46034) | 2019 год | замена оборудова-ния ШРП на ГРПШ | 200,75 | 694,3 | 462,87 | 0,0 | 0,0 | 1357,92 | I квар-тал 2019 года | II квар-тал 2019 года | III квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года | IV квар-тал 2019 года |  |
|  | ИТОГО по Окуловскому муниципаль-ному району |  |  | 200,75 | 694,3 | 462,87 | 0,0 | 0,0 | 1357,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО на проектиро-вание и строи-тельство объектов |  |  |  |  |  |  |  | 119719,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе на 2017 год (фактически освоено), в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 89970,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства на покрытие выпадающих доходов от технологиче-ского присое-динения газо-использующего оборудования (70 %) |  |  |  |  |  |  |  | 60441,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | на проектиро-вание и строи-тельство объектов, в том числе |  |  | 10104,26 | 12048,09 | 7106,47 | 154,0 | 115,52 | 29528,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | новые газо-проводы |  |  | 9235,29 | 6381,48 | 4396,28 | 44,0 | 110,22 | 20167,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты рекон-струкции |  |  | 868,97 | 5666,61 | 2710,19 | 110,0 | 5,3 | 9361,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | 89970,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе на 2018 год, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 114988,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства на покрытие выпадающих доходов от технологиче-ского присое-динения газо-использующего оборудования (70 %) |  |  |  |  |  |  |  | 72676,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | на проектиро-вание и строи-тельство объектов, в том числе |  |  | 17109,11 | 14398,26 | 10317,93 | 330,0 | 157,11 | 42312,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | новые газо-проводы |  |  | 16221,74 | 13129,52 | 10023,5 | 308,0 | 150,11 | 39832,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты реконструкции |  |  | 887,37 | 1268,74 | 294,43 | 22,0 | 7,0 | 2479,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | 103822,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки прошлых лет (до 2017 года) |  |  |  |  |  |  |  | 11165,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе на 2017-2018 годы за счет средств специальной надбавки |  |  |  |  |  |  |  | 204958,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе на 2019 год, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 120514,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства на покрытие выпадающих доходов от технологиче-ского присое-динения газо-использующего оборудования (70 %) |  |  |  |  |  |  |  | 72635,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | на проектиро-вание и строи-тельство объектов, в том числе |  |  | 9366,48 | 22966,17 | 15277,1 | 110,0 | 158,75 | 47878,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | новые газо-проводы |  |  | 8886,71 | 21670,28 | 14413,17 | 110,0 | 158,75 | 45238,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты рекон-струкции |  |  | 479,77 | 1295,89 | 863,93 | 0,0 | 0,0 | 2639,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  | 103765,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства специальной надбавки прошлых лет (до 2018 года) |  |  |  |  |  |  |  | 16749,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе на 2017-2019 годы за счет средств специальной надбавки |  |  |  |  |  |  |  | 325472,74 |  |  |  |  |  | » |

______________________________