## стр.1
Приложение №9 Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на 2020 |  | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций | [7 empty] | 380470.6
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 574856.81 |  |  | 364853.58
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 208851.34 |  |  | 118660.88
3.1 |  | Газопровод низкого давления д.Коегоща, Боровичский район |  | 3 кв.2019 |  | 4 кв.2020 | 15195.9 |  |  | 8745.38 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 3.5 | 110-63 | 0
3.2 |  | Газопровод среднего давления д.Стрелка, Новгородский район |  | 3 кв.2019 |  | 2021 | 20956.88 |  |  | 10508.8 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 5.6 | 160-90 | 0
3.3. |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Гостинопольская с закольцовкой газопроводов по ул. Суворова, пер. Чернышевского, ул. Некрасова и ул.Луговая с установкой ШРП в г.Валдай и с. Зимогорье Валдайского района Новгородской области |  | 2 кв.2019 |  | 4 кв.2020 | 10747.51 |  |  | 7003.61 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 1.85 | 110-63 | 3
3.4 |  | Газопровод среднего давления ул. Ленина, ул. Восточная р.п. Демянск, Демянский район |  | 2 кв.2020 |  | 4 кв.2020 | 5334.99 |  |  | 4095.23 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 1.4 | 160 | 0
3.6. |  | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 |  | 1-4 кв.2020 |  | 1-4 кв.2020 | 280821.12 |  |  | 170936.94 | Плата за технологическое присоединение, компенсация выпадающих доходов | 0 | 0 | 0
4 |  | Новые объекты:
4.1 |  | Распределительный газопровод от ГРС "Валдай-2" до дома отдыха "Валдай" в пос.Рощино Валдайский район в т.ч. |  | 4 кв.2020 |  | 4 кв.2020 | 80300 |  |  | 73557.52 | прибыль прошлых лет | 6.28 | 315-90 | 1
|  | стоимость строительства газораспределительных сетей |  | 4 кв.2020 |  | 4 кв.2020 |  |  |  | 68249.84
|  | стоимость строительства газорегуляторного пункта |  | 4 кв.2020 |  | 4 кв.2020 |  |  |  | 5307.68
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 85184.35 |  |  | 75255.77
5.1 |  | Реконструкция газопровода среднего давления от Набережной Александра Невского до ул. Предтеченская (инв.№НГ1010000), г. Великий Новгород |  | 3 кв. 2020 |  | 4 кв. 2020 | 26053.5 |  |  | 24412.64 | целевые средства тарифа | 2.06 | 159 | 0
5.2 |  | Реконструкция объекта "Газопровод Комбикормовый з-д, к котельной и 27кв.ж.д.фасадн.254м ШРП № 31 РД-32" ( инв№Б30743Б) |  | 1 кв.2020 |  | 4 кв.2020 | 5665.5 |  |  | 3330.47 | амортизация | 0.15 | 90 | 0
5.3 |  | Реконструкция газопровода с заменой отключающих устройств по ул. Ленинградская в составе объекта: Газопровод Дюкер ч/з р.Мста у подв.моста 5 ц ср.давл. подземн. - 197,8 м.(инв№Б30056А) |  | 2 кв.2020 |  | 4 кв.2020 | 13910.3 |  |  | 8783.25 | амортизация | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Техническое перевооружение здания редуцирования с устройством одоризационной установки природного газа с режимом полной автоматизации по адресу г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 30 (с ликвидацией существующего производственного объекта «одоризационная установка природного газа ОГП-2») Инв.№ У100007-А |  | 3 кв.2020 |  | 3 кв.2020 | 12498.53 |  |  | 9849.56 | амортизация | 0 | 0 | 0
5.5 |  | Техническое перевооружение объекта: "Газопровод подземный прот. 3421,05м 1967г с-но списка" (инв№Б30015А) по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская (Замена задвижки Д200мм на КШп 200мм |  | 2 кв.2020 |  | 2 кв.2020 | 3012.81 |  |  | 3012.81 | амортизация | 0 | 0 | 0
5.6 |  | Техническое перевооружение объекта " Газопровод Сосновка,ЦСП (БЗСК)Г/д СДпод-4764,2м-400,75м(с)ПЭ-482,7м,ст-0,7м(мод)-290,95м+287,2(р).НД» инв№Б30275А «Замена задвижки Д250 мм на КШп 250 мм по адресу: г.Боровичи ул. Ржевская |  | 3 кв.2020 |  | 3 кв.2020 | 2271.83 |  |  | 2271.83 | амортизация | 0 | 0 | 0
5.7 |  | Техническое перевооружение объекта "Сети сред. давления г. В. Новгород L-53806,13 м; Н. Мельница L-1255,75м; Сырково L-3355,1м" по адресу: г. Великий Новгород, Сырковское шоссе в районе железной дороги (инв.№НГ1010000) |  | 3 кв.2020 |  | 3 кв.2020 | 5454.28 |  |  | 5454.28 | амортизация | 0 | 0 | 0 |  | амо
5.8 |  | Реконструкция объекта "ГРП (Мелиораторов) ПСК "Селигер" № НО008Б по адресу: ул.Согласия (инв.№ НШ0200042)" |  | 3 кв.2020 |  | 3 кв.2020 | 11481.62 |  |  | 11481.62 | амортизация | 0 | 0 | 1
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 15617.01 |  |  | 15617.01
6.1 |  | Автомобиль Лада Ларгус 5 мест 1,6 16-кл, 106 л.с. Норма CNG (КПГ/бензин) |  | 2 кв.2020 |  | 2 кв.2020 | 7049.97 |  |  | 7049.97 | амортизация | 0 | 0 | 8 шт.
6.2 |  | Мульчер PileMaster DAH125D |  | 2 кв.2020 |  | 2 кв.2020 | 2232.58 |  |  | 2232.58 | амортизация | 0 | 0 | 1 шт.
6.3 |  | Машина для врезки Ravetti арт. 530/255 Ду 1"-6" (Дн25-159мм) 12 кгс/см2 |  | 2 кв.2020 |  | 2 кв.2020 | 995.24 |  |  | 995.24 | амортизация | 0 | 0 | 1 шт.
6.4 |  | Комплект буровых штанг для установки горизантального направленного бурения (ГНБ) Vermeer D24х40А |  | 2 кв.2020 |  | 2 кв.2020 | 537.25 |  |  | 537.25 | амортизация | 0 | 0 | 1 шт.
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов
8.1