## стр.1
Приложение №9 Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Великий Новгород"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на 2019 |  | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям | [7 empty] | (корректировка)
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км |  | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм |  | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций | [7 empty] | 477196.79
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 353942.02 |  |  | 324208.6
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 97116.13 |  |  | 47569.56
3.1 |  | Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПБ, д.Тини, Боровичский район |  | 4 кв.2018 |  | 4 кв.2019 | 16567.61 |  |  | 5670.54 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 3.12 |  | 110-63 |  | 1
3.2 |  | Распределительный газопровод среднего давления от ул. Школьной до ул. Садовой п Волот Новгородской области |  | 2 кв.2019 |  | 4 кв.2019 | 11358.41 |  |  | 7824.34 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 1.63 |  | 160-63 |  | 0
3.3 |  | Газопровод среднего давления с установкой ГРПШ ул. Лесозаготовителей, в г. Малая Вишера, Маловишерский район |  | 4 кв.2019 |  | 4 кв.2019 | 6061.29 |  |  | 4602.03 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 0.7 |  | 110.9 |  | 1
3.4 |  | Газопровод низкого давления д.Коегоща, Боровичский район |  | 3 кв.2019 |  | 2020 | 15224.68 |  |  | 4149.52 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 3.5 |  | 110-63 |  | 0
3.5 |  | Газопровод среднего давления д.Стрелка, Новгородский район |  | 3 кв.2019 |  | 2021 | 22194.45 |  |  | 8110.81 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 5.6 |  | 160-90 |  | 0
3.6 |  | Газопровод среднего давления от ул.Молодежная до ул.Восточная с.Бронница, Новгородский район |  | 4 кв.2019 |  | 4 кв.2019 | 2415.34 |  |  | 1459.49 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 0.4 |  | 160 |  | 0
3.7 |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Гостинопольская с закольцовкой газопроводов по ул. Суворова, пер. Чернышевского, ул. Некрасова и ул.Луговая с установкой ШРП в г.Валдай и с. Зимогорье Валдайского района Новгородской области |  | 2 кв.2019 |  | 4 кв. 2020 | 10715.12 |  |  | 3016.63 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 1.85 |  | 110-63 |  | 3
3.6. |  | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 |  | 1-4 кв.2019 |  | 1-4 кв.2019 | 240796.98 |  |  | 244440.6 | Плата за технологическое присоединение, компенсация выпадающих доходов | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | Новые объекты:
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 51005.94 |  |  | 32198.44
5.1 |  | Реконструкция газопровода среднего давления от Набережной Александра Невского до ул. Предтеченская (инв.№НГ1010000), г. Великий Новгород |  | 2020 |  | 2021 | 26405.45 |  |  | 1640.86 | целевые средства тарифа | 2.06 |  | 159 |  | 0
5.2 |  | Реконструкция объекта "Газопровод Комбикормовый з-д, к котельной и 27кв.ж.д.фасадн.254м ШРП № 31 РД-32" ( инв№Б30743Б) |  | 2020 |  | 2020 | 5665.5 |  |  | 922.63 | амортизация | 0.15 |  | 90 |  | 0
5.3 |  | Реконструкция газопровода с заменой отключающих устройств по ул. Ленинградская в составе объекта: Газопровод Дюкер ч/з р.Мста у подв.моста 5 ц ср.давл. подземн. - 197,8 м.(инв№Б30056А) |  | 2020 |  | 2020 | 13492.82 |  |  | 5127.05 | амортизация | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 |  | Техническое перевооружение объекта "Газораспределительный пункт №2 г.Окуловка по ул. Правды" (инв№Б10103) |  | 4 кв. 2019 |  | 4 кв.2019 | 3139.44 |  |  | 3007.76 | амортизация | 0 |  | 0 |  | 1
5.5 |  | Техническое перевооружение объекта "ШРП № 2 ул. Суворова д. 24-а РДНК-400м ФГВ 50 КПС-Н" (инв№Б46050) |  | 4 кв. 2019 |  | 4 кв.2019 | 1362.55 |  |  | 1302.31 | амортизация, прибыль прошлых лет | 0 |  | 0 |  | 1
5.6 |  | Техническое перевооружение объекта "Газопровод Тупиковая ср.давл.ж/д подз.23,9м., н/давл.подз.78,3 ШРП" (инв №Б30308А) |  | 4 кв. 2019 |  | 4 кв.2019 | 1281.67 |  |  | 1215.61 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 0 |  | 0 |  | 1
5.7 |  | Техническое перевооружение объекта "ШРП № 35 п.Северный д. 81 ГРПШ РДНК-400 КПС"(инв№Б42231) |  | 4 кв. 2019 |  | 4 кв.2019 | 1411.44 |  |  | 1293.61 | амортизация, прибыль прошлых лет | 0 |  | 0 |  | 1
5.8 |  | Техническое перевооружение объекта "Газопровод Шахтеров, Металлистов ср. давл. подз. d57-137,7 м св-во 53-АА №430733 от 29.12.09" (инв№Б30725А) |  | 4 кв. 2019 |  | 4 кв.2019 | 1282.34 |  |  | 1198.12 | амортизация, прибыль прошлых лет | 0 |  | 0 |  | 1
5.9 |  | Техническое перевооружение объекта "ШРП г. Окуловка ул. Островского д.46" (инв №Б46034) |  | 4 кв.2019 |  | 4 кв.2019 | 1357.92 |  |  | 1299.41 | специальная надбавка к тарифу на транспортировку | 0 |  | 0 | 1 | 1
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 34457.07 |  |  | 32825.49
6.1 |  | Автомобиль Toyota Corolla комфорт |  | 1 кв.2019 |  | 1 кв.2019 | 1252.35 |  |  | 1252.35 | амортизация | 0 |  | 0 |  | 1 шт
6.2 |  | ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон,7мест (6+1), средняя база, двигатель бензиновый |  | 1,4 кв.2019 |  | 1,4 кв.2019 | 6565.11 |  |  | 6451.7 | амортизация | 0 |  | 0 |  | 5 шт
6.3 |  | ГАЗель NEXT цельнометаллический фургон,7мест (6+1), средняя база, двигатель Каминс дизель |  | 4 кв. 2019 |  | 4 кв.2019 | 1483.05 |  |  | 1405.69 | амортизация | 0 |  | 0 |  | 1 шт
6.4 |  | Цельнометаллический фургон ГАЗель БИЗНЕС 27057-778 полный привод, 7 мест |  | 4 кв.2019 |  | 4 кв.2019 | 6016.95 |  |  | 5963.83 | амортизация | 0 |  | 0 |  | 5 шт
6.6 |  | Система коллективного отображения информации ЦДУ адресу: г.Великий Новгород, ул. Загородная д. 2, корпус 2 |  | 1 кв.2019 |  | 1 кв.2019 | 3326.618 |  |  | 3326.618 | прибыль прошлых лет | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 120162.7 |  |  | 120162.7
8.1 |  | Межпоселковый газопровод п. Рощино - д. Ящерово Валдайского района |  | 1 кв.2019 |  | 1 кв.2019 | 120022 |  |  | 120022 | другие | 10.47 |  | 108-225 |  | 1
8.2. |  | Газопровод среднего и низкого давления д. Выбити" по адресу: Новгородская область, Солецкий район, Выбитское сельское поселение, д. Выбити, ул. Жилпоселок |  | 1 кв.2019 |  | 1 кв.2019 | 46.9 |  |  | 46.9 | амортизация | 2.3 |  | Сталь 57-159; ПЭ 63-160 |  | 1
8.3. |  | Распределительные газовые сети жилого микрорайна ул. Новгородская, ДОС, г. Сольцы Новгородской области" по адресу: Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Солецкое городское поселение, г. Сольцы, сооружение 1 |  | 1 кв.2019 |  | 1 кв.2019 | 46.9 |  |  | 46.9 | амортизация | 2.76 |  | Сталь 57-159; ПЭ 63-160 |  | 1
8.4. |  | Распределительная сеть газопровода среднего и низкого давления" по адресу: Новгородская область, Солецкий район, Солецкое городское поселение, г. Сольцы |  | 1 кв.2019 |  | 1 кв.2019 | 46.9 |  |  | 46.9 | амортизация | 2.42 |  | Сталь 57-159; ПЭ 63-161 |  | 1